Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Севастопольский государственный университет

Высшая технологическая школа «Севастопольский приборостроительный институт»

Факультет ИТ

ОТЧЁТ

по лабораторной работе №4

ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОЕКТА

по дисциплине

«Управление IT-проектами»

Выполнил:

ст. гр. ИС/б-22-2-о

Мовенко К. М.

Проверила:

Пукас К.Р.

Севастополь

2026

- ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Освоить навыки планирования проекта.

- ЗАДАНИЕ

- Составить одностраничное описание проекта;

- Написать ИСР (WBS) проекта (вариант 1  планирование проекта разработки системы интернет-банкинга);

- Назначить исполнителей на каждую работу;

- С учётом только заработной платы/ставки в час каждого из исполнителей рассчитать примерную стоимость проекта;

- ХОД РАБОТЫ

  - Описание проекта

Название проекта: Разработка системы интернет-банкинга.

Задача: разработать для банка интернет-систему, предназначенную для физических лиц (розничные клиенты банка) и служащую для удалённого доступа к личному кабинету клиента (управление картами и счетами), а также обеспечения базовых банковских операций (просмотр баланса, переводы и услуги).

Требования к системе:

- Быстрый доступ 24/7;

- Безопасность личных данных;

- Мобильное приложение (Android, Web);

- Веб-сервис интернет-банкинга;

- Панель администратора для осуществления и мониторинга операций;

- Интеграция с банковской ИТ-инфраструктурой;

Проект имеет следующий набор задач:

- Анализ требований;

- Проектирование архитектуры;

- Разработка backend-сервера;

- Разработка frontend (веб- и мобильный сервис);

- Интеграция с серверами банка;

- Тестирование;

- Подготовка документации;

- Внедрение и обучение;

- Поддержка после запуска.

Команда разработки: менеджер проекта, техлид, backend-разработчик, frontend-разработчик, дизайнер, мобильный разработчик, тестировщик, DevOps, специалист по информационной безопасности.

  - Иерархическая структура работ

Иерархическая структура работ – результат их пошаговой декомпозиции от конечных результатов до конкретных подзадач (элементарные работы), обеспечивающих достижение измеримого результата.

Основная цель: разработать и запустить клиентскую систему интернет‑банкинга для физических лиц (веб- и мобильное приложение).

Для построения структуры были выделены основные пакеты работ:

- Анализ требований

  - Сбор требований от заказчика;

  - Анализ требований и их уточнение;

  - Формирование технического задания;

- Проектирование системы

  - Проектирование архитектуры системы;

  - Проектирование базы данных;

  - Проектирование API;

- Разработка backend-сервера

  - Настройка серверной части проекта;

  - Реализация бизнес-логики;

  - Реализация API;

- Frontend-разработка (веб-сервис)

  - Создание интерфейса пользователя (UX/UI);

  - Реализация клиентской части веб-интерфейса;

- Разработка мобильного приложения (Android)

  - Проектирование интерфейса мобильного приложения;

  - Разработка мобильного приложения;

- Интеграция с банковской инфраструктурой

  - Настройка подключения к банковским сервисам;

  - Реализация обмена данными;

- Обеспечение безопасности данных

  - Настройка системы аутентификации и авторизации;

  - Проверка уязвимостей;

- Тестирование

  - Подготовка тестовых ситуаций;

  - Тестирование функций;

  - Исправление ошибок;

- Передача проекта заказчику

  - Подготовка пользовательской документации;

  - Подготовка технической документации;

  - Развёртывание системы;

  - Обучение сотрудников банка;

  - Мониторинг работы системы и исправление ошибок.

Для большей наглядности полученная структура задач была представлена в виде таблицы, где для каждого элемента ИСР отдельно указываются уникальный измеримый результат и ответственное лицо (таблица 3.1).

Таблица 3.1 – Структура работ проекта

| Работа | Результат | Исполнитель | Время (часы) |
| --- | --- | --- | --- |
| - Анализ требований |  |  |  |
| Сбор требований заказчика | Список требований (ТЗ) | Менеджер | 8 |
| Анализ и уточнение | Список функциональных и нефункциональных требований | Менеджер | 8 |
| Формирование техзадания | Документ ТЗ | Менеджер | 16 |
| - Проектирование системы |  |  |  |
| Проектирование архитектуры | Схема архитектуры системы | Техлид | 40 |
| Проектирование базы данных | ER-диаграмма базы данных | Техлид | 24 |
| Проектирование API | Описание API (список методов и форматов данных) | Backend-разработчик | 24 |
| - Backend-разработка |  |  |  |
| Настройка сервера | Рабочее серверное окружение | Backend-разработчик | 16 |
| Реализация бизнес-логики | Реализованные функции (переводы, уведомления и др.) | Backend-разработчик | 80 |
| Реализация API | Работающие API-методы | Backend-разработчик | 40 |
| - Frontend-разработка |  |  |  |
| Проектирование веб-интерфейса | Макеты страниц веб-приложения | Дизайнер | 32 |
| Реализация клиентской части | Рабочий веб-сервис | Frontend-разработчик | 72 |
| - Разработка мобильного приложения |  |  |  |
| Проектирование мобильного интерфейса | Макеты экранов приложения | Дизайнер | 16 |
| Разработка мобильного приложения (Android) | Рабочее Android-приложение | Мобильный разработчик | 96 |
| - Интеграция с банковской инфраструктурой |  |  |  |
| Настройка подключения к сервисам банка | Настроенное соединение с серверами банка | DevOps | 40 |
| Реализация обмена данными | Корректный обмен данными с банковской системой | Backend-разработчик | 80 |
| - Обеспечение безопасности данных |  |  |  |
| Настройка системы аутентификации и авторизации | Система авторизации и прав доступа | Специалист по безопасности | 48 |
| Проверка уязвимостей | Отчет о поиске уязвимостей и их устранении | Специалист по безопасности | 48 |
| - Тестирование |  |  |  |
| Подготовка тестовых ситуаций | Набор тестов для различных модулей системы | Тестировщик | 40 |
| Тестирование функций | Отчёт о результатах тестирования | Тестировщик | 80 |
| Исправление ошибок | Все ошибки исправлены – повторные тесты это подтвердили | Backend/frontend-разработчик | 16+16 |
| - Передача проекта заказчику |  |  |  |
| Создание пользовательской документации | Руководство пользователя | Дизайнер | 24 |
| Подготовка технической документации | Техническая документация | Техлид | 16 |
| Развёртывание системы | Всё везде работает и все радуются | DevOps | 24 |
| Обучение сотрудников банка | Общение с сотрудниками о том как пользоваться и управлять сервисом | Менеджер | 8 |
| Мониторинг и исправление ошибок | Ошибок нет, а если есть то их больше нет | DevOps | 48 |

  - Расчёт примерной стоимости

Для расчёта стоимости проекта была указана ставка (руб./час) для каждого исполнителя в составе проектной команды:

- менеджер проекта – 800 руб./час;

- техлид – 1000 руб./час;

- backend-разработчик – 900 руб./час;

- frontend-разработчик – 800 руб./час;

- дизайнер – 600 руб./час;

- мобильный разработчик – 900 руб./час;

- тестировщик – 500 руб./час;

- DevOps – 950 руб./час;

- специалист по информационной безопасности – 900 руб./час.

В таблице 3.1 указано примерное ориентировочное время выполнения той или иной задачи (допустим, оценка по аналогам). С учётом ставки в час была высчитана примерная стоимость проекта:

Стоимость=tработы n*ставкаспец i=40*800+80*1000+256*900+

88*800+72*600+96*900+112*950+120*500+96*900=795,000

При подсчётах использовался метод «снизу вверх», т.е. стоимость была рассчитана через сумму затрат по отдельным работам. С учётом принятых ставок и оценок трудозатрат примерная стоимость проекта составила около 800,000 рублей.

- ВЫВОД

В ходе работы были получены навыки планирования проекта. Было составлено описание проекта и его иерархическая структура работ, определены исполнители, выполнена оценка стоимости проекта на основе приблизительных трудозатрат и ставок специалистов.