# Управление проектами, определения и концепции

Проект – временное предприятие, предназначенное для создания уникальных услуг, продуктов или результатов. Признаки проекта:

- ограничение по срокам (временное предприятие)

- уникальность

Для руководителей проектов была сертифика ция Project Management Institute.

Задача проекта – это достижение конкретной бизнес-цели при соблюдении ограничений “железного треугольника”: равносторонний треугольник с вершинами стоимость-содержание-время. Это означает, что ни один из углов треугольника не может быть изменён без оказания влияния на другие.

Три критерия успешности проекта:

- Выполнено в соответствии со спецификацией (по ТЗ заказчика)

- Выполнено в срок

- Выполнено в пределах бюджета

- Каждый участник команды уходит с работы в 18:00 с чувством успеха

Организация проектной команды

- Анализ: бизнес-аналитик, системный аналитик, специалист по требованиям, менеджер продукта.

- Управление: руководитель QA, тестирования, ...

- Производственная: проектировщик, проектировщик БД, проектировщик UI, разработчик.

- Тестирование: тестировщики, разработчики автоматизированных тестов, проектировщик тестов

- Группа обеспечения: технический писатель, переводчик, дизайнер UI, разработчик учебных курсов, сисадмин, участник рецензирования, специалист по инструментальным средствам

Совмещение ролей:

- Руководитель проекта + системный аналитик

- Системный аналитик + проектировщик тестов (+ технический писатель)

- Системный аналитик + проектировщик UI

- Ответственный за управление конфигурацией + разработчик

Нежелательно совмещать:

- Разработчик + руководитель проекта

- Разработчик + системный аналитик

- Разработчик + проектировщик UI

- Разработчик + тестировщик

Что надо сделать для успеха программного проекта:

- Концепция определяет ясные недвусмысленные цели ( концепция = устав проекта)

- Все члены команды считают концепцию реалистичной

- У проекта имеется обоснование и экономическая эффективность

- Разработан прототип пользовательского интерфейса

- Разработана спецификация целевых функций программного продукта

- С конечными пользователями продукта налажена двусторонняя связь

- Имеется детальный письменный план разработки продукта

- Список задач проекта включает “второстепенные” задачи (управление конфигурации, интеграция с другими системами, конвертация данных)

- После каждой фазы проекта обновляется расписание бюджета

- Архитектура и проектные решения документированы

- Имеется план обеспечения качества, определяющий тестирование и рецензирование

- Определён план многоэтапной поставки продуктов

- В плане учтены обучение, выходные, отпуска, больничные

- План проекта и расписание одобрены всеми участниками команды

- У проекта есть ровно один менеджер!

- В плане проекта определены “бинарные контрольные точки”.

- Все заинтересованные стороны могут получить необходимую информацию о ходе проекта

- Между руководством и разработчиками установлены доверительные отношения

- Установлена процедура управления изменениями в проекте

- Определены лица, ответственные за решения о принятии изменений в проекте

- План, расписание и статусная информация по проекту доступны каждому участнику

- Код системы проходит автоматическое рецензирование (тесты, код-ревью автоматизированы)

- Применяется система управления дефектами

- Имеется список рисков проекта

- Руководитель проекта отслеживает возникновение новых рисков

- Для каждого подрядчика определено лицо, ответственное за работу с ним

- Опыт команды достаточен для выполнения проекта

- У команды достаточная компетенция в прикладной области

- В проекте имеется технический лидер

- Численность персонала достаточна

- У команды имеется достаточная сплоченность

- Все участники поддерживают проект

# Жизненный цикл проекта

Четыре фазы:

- Инициация

- Планирование

- Реализация (разработка и тестирование)

- Завершение

На фазе инициализации необходимо понять, что и зачем делаем – разработать концепцию проекта. Фаза планирования определяет, как мы будем это делать. На фазе реализации получаем документированный продукт и тестируем его. На фазе завершения мы подтверждаем, что разработали именно тот продукт, который задумывался концепцией проекта, а также провести приёмосдаточные испытания продукта на предмет соответствия его свойств определённым ранее требованиям.

# Инициация проекта

Эффективные процессы инициации программного проекта минимум наполовину определяют его будущую успешность. Инициация состоит из процессов, способствующих формальной авторизации начала нового проекта или фазы проекта.

Концепция, паспорт, устав – документ, выпущенный инициатором проекта, который формально узаконивает существование проекта и предоставляет менеджеру проекта полномочия использовать организационные ресурсы в операциях проекта.

Приоритет любого проекта должен определяться на основе оценки трех его характеристик:

- Финансовая ценность.

- Стратегическая ценность.

- Уровень рисков.

Шкала оценки финансовой ценности:

- Высокая. Ожидаемая окупаемость до 1 года. Ожидаемые доходы от проекта не менее чем в 1.5 раз превышают расходы. Все допущения при проведении этих оценок четко обоснованны.

- Выше среднего. Ожидаемая окупаемость проекта от 1 года до 3 лет. Ожидаемые доходы от проекта не менее чем в 1.3 раза превышают расходы. Большинство допущений при проведении этих оценок имеют под собой определенные основания.

- Средняя. Проект позволяет улучшить эффективность производства в компании и потенциально может снизить расходы компании не менее чем на 30%. Проект может иметь информационную ценность или помочь лучше контролировать бизнес.

- Низкая. Проект немного снижает расходы компании не менее чем на 10% и дает некоторые улучшения производительности производства.

Шкала оценки стратегической ценности:

- Высокая. Обеспечивает стратегическое преимущество, дает устойчивое увеличение рынка или позволяет выйти на новый рынок. Решает значительные проблемы, общие для большинства важных клиентов. Повторение конкурентами затруднено или потребует от 1 до 2 лет.

- Выше среднего. Создает временные конкурентные преимущества. Выполнение обязательств перед многими важными клиентами. Конкурентное преимущество может быть удержано в течение 1 года.

- Средняя. Поддерживается доверие рынка к компании. Повышает мнение клиентов о качестве предоставляемых услуг или способствует выполнению обязательств перед несколькими клиентами. Конкуренты уже имеют или способны повторить новые возможности в пределах года.

- Низкая. Стратегическое воздействие отсутствует или незначительно. Влияние на клиентов несущественно. Конкуренты могут легко повторить результаты проекта.

Шкала оценки уровня рисков:

- Низкий. Цели проекта и требования хорошо поняты и документированы. Масштаб и рамки проекта заданы четко. Ресурсы требуемой квалификации доступны в полном объеме. Разрабатываемые системы не потребуют новой технологической платформы.

- Средний. Цели проекта определены более-менее четко. Хорошее понимание требований к системе. Масштаб и рамки проекта заданы достаточно хорошо. Ресурсы требуемой квалификации доступны в основном. Системы создаются на новой, но стабильной технологической платформе.

- Выше среднего. Цели проекта недостаточно четки. Задачи системы или бизнес-приложения поняты недостаточно полно. Понимание масштаба и рамок проекта недостаточно. Ресурсы требуемой квалификации сильно ограничены. Системы создаются на новой технологической платформе, сомнения в рыночной стабильности платформы.

- Высокий. Цели проекта нечетки. Основные функциональные компоненты системы не определены. Масштаб и рамки проекта непонятны. Ресурсы требуемой квалификации практически отсутствуют. Системы создаются на новой технологической платформе, в отношении которой крайне мало ясности. Технологии имеют неподтвержденную стабильность.

## Концепция проекта

У каждого проекта должна быть концепция. Если проект небольшой, то для изложения концепции часто достаточно несколько абзацев. Однако, стартовать проект без концепции, это все равно, что отправлять корабль в плавание, не определив для него пункт назначения.

Концепция проекта разрабатывается на основе анализа потребностей бизнеса. Главная функция документа – подтверждение и согласование единого видения целей, задач и результатов всеми участниками проекта. Концепция определяет что и зачем делается в проекте.

Концепция содержит следующие разделы:

- Название проекта

- Цели проекта

- Результаты проекта

- Допущения и ограничения

- Ключевые участники и заинтересованные стороны

- Ресурсы проекта

- Сроки

- Риски

- Критерии приемки

- Обоснование полезности проекта

### Цели и результаты проекта

Цели проекта должны отвечать на вопрос, зачем данный проект нужен. Цели проекта должны описывать бизнес-потребности и задачи, которые решаются в результате исполнения проекта. Целями проекта могут быть:

- Изменения в Компании.

- Реализация стратегических планов.

- Выполнение контрактов.

- Разрешение специфических проблем.

Цели должны быть значимыми, конкретными, измеримыми, реальными.

Результаты проекта отвечают на вопрос, что должно быть получено после его завершения. Результаты проекта должны определять:

- Какие именно бизнес-выгоды получит заказчик в результате проекта.

- Какой продукт или услуга. Что конкретно будет произведено по окончании проекта.

- Высокоуровневые требования. Краткое описание и при необходимости ключевые свойства и/или характеристики продукта/услуги.

### Допущения и ограничения

Допущения, как правило, тесно связаны с управлением рисками. В разработке ПО часто приходится формулировать риски в виде допущений, тем самым передавая риск заказчику.

Ограничения, как правило, сокращают возможности проектной команды в выборе решений. В частности они могут содержать:

- Специфические нормативные требования.

- Специфические технические требования. Например, разработка под заданную программно-аппаратную платформу.

- Специфические требования к защите информации.

В этом разделе также уместно сформулировать те требования к системе, которые могут ожидаться заказчиком по умолчанию, но не включаются в рамки данного проекта. Например, в данный раздел может быть включен пункт о том, что разработка программного интерфейса (API) для будущей интеграции с другими системами заказчика не входит в задачи данного проекта.

### Ключевые участники и заинтересованные стороны

К ключевым участникам программного проекта, как правило, относятся:

- Заказчик проекта — тот, кто будет использовать продукт, услугу или результат проекта.

- Пользователи результатов проекта.

- Куратор проекта — представитель исполнителя, уполномоченный принимать решение о выделении ресурсов и изменениях в проекте.

- Руководитель проекта — представитель исполнителя, ответственный за реализацию проекта в срок, в пределах бюджета и с заданным качеством.

- Соисполнители проекта. Субподрядчики и поставщики.

### Ресурсы

- Людские ресурсы и требования к квалификации персонала.

- Оборудование, услуги, расходные материалы, лицензии на ПО, критические компьютерные ресурсы.

- Бюджет проекта. План расходов и, при необходимости, предполагаемых доходов проекта с разбивкой по статьям и фазам/этапам проекта.

## Планирование проекта

### Уточнение содержания и состава работ

Пакет работ – группа связанных задач в рамках проекта

На основе ИСР даже по ходу проведения проекта разрабатывается ИСР – иерархический граф; узлы – работы и комплексы работ связи – влияние вышестоящего элемента на нижестоящий.

ИСр может быть представлена схемой или списком работ.

Структура ИСР может быть создана на основе различных принципов.

В качестве первого уровня декомпозиции ИСР:

- Фаза жизненного цикла проекта

- Основные результаты

- Функциональный раздел проекта

- Подпроекты, которые могут разрабатываться организациями-участницами проекта

На первом уровне может быть выбрана таблица по жизненному циклу, а на втором – по продуктам.

Необходимость разработки ИСР обусловлена тем, что ИСР:

- Позволяет определить содержание работ, разложив его на измеримые  пакеты работ.

- Делает понятной и прозрачной картину того, что будет делаться в проекте для заинтересованных лиц проекта.

- Служит основой для создания системы распределения ответственности и отчётности в проектах.

- Задаёт структуру данных для последующего контроля проектов.

## Управление сроками – Управление проектом во временных параметрах

Утвержденное плановое расписание работ входит в базовый план проекта, включающий также планы по содержанию и стоимости. Поэтому такое расписание называют базовым расписанием. Именно с ним сравниваются фактические сроки выполнения работ.

Как классические, так и гибкие методологии управления проектами подразумевают разработку плана о сроках. В зависимости от применяемой методологии планы существенно различаются точностью, глубиной проработки и величиной планового периода, но при этом имеют значительно больше общих черт и используют общие процессы.

Определение взаимосвязей между работами

Под взаимосвязями понимаем прежде всего ограничение на порядок их выполнения.

Сетевая модель проекта – это модель, в которой проект представлен множеством взаимосвязанных работ. Процесс, без которого невозможно построение расписания работ – это сбор и обработка информации об их характеристиках, прежде всего продолжительности, стоимости и требуемых ресурсов. Продолжительность работ в общем случае зависит от количества выделенных на их выполнение ресурсов.

Для того, чтобы на основе модели проекта построить расписание работ, нужно выбрать метод его формирования. Таблица и график. После получения расписания проекта его необходимо утвердить и тогда оно включается в базовый план проекта. На следующем этапе осуществляется исполнение проекта и формируются отчёты об отклонениях фактических сроков выполнения работ от плана. Наличие отклонений может привести к необходимости сокращения продолжительности проекта. В этом случае могут помочь методы оптимизации или, если изменения существенны и неустранимы в рамках текущего плана, инициируются процедуры по управлению изменениями в проекте, которые могут привести к изменению его содержания.

## Основы сетевого клонирования

Можно выделить три основных вида взаимосвязей:

- Жёсткие связи (жёсткая логика). Позволяют задать жёсткую последовательность выполнения ряда работ, которая определяется технологией или логикой использования и преобразования информации, получаемой в ходе выполнения работы.

- Мягкие или дискреционные связи (мягкая логика). Также является частью технологии, но их нарушение не приведёт к дополнительным работам, однако потребует дополнительных организационных усилий.

- Ресурсные связи вводятся в случае, когда на несколько параллельно идущих работ может быть назначен один и тот же ресурс, который не в состоянии их выполнять параллельно.

На этапе разработки расписания проекта сначала следует применять жёсткие и мягкие связи. При необходимости сократить продолжительность проекта можно пожертвовать некоторыми мягкими связями. Если ресурсы, использующиеся в проекте, оказались перегруженными, введите ресурсные связи для разрешения самых острых ресурсных конфликтов.

Связи между работами, которые используются при построении сетевого графа:

- Простое отношение предшествования между работами А и Б – это ограничение, запрещающее работе Б начаться до окончания работы А.

А – предшественник, Б – последователь. У каждой работы может быть несколько предшественников и несколько последователей. Если у работы нет предшественников, то такую работу называют первой или начальной. Если у работы нет последователей, то такую работу называют последней или концевой.

Один из основных инструментов визуализации проекта – диаграмма Ганта. ДГ – это графическое представление работ проекта и его групп, где его работы или группы отображаются горизонтальными прямоугольными отрезками, длина которых соответствует их продолжительности и которые расположены в жёсткой привязке к календарю, который располагается на горизонтальной оси.

# 07.03.2026

Диаграмма Ганта имеет матричную структуру, в столбцах которых располагаются временные периоды (дни недели и тд), а в строках работы выполняемые в ходе проекта.

Диаграмма также позволяет отображать информацию о прогрессе выполнения работ: выполненные части окрашиваются(выделяются) другим цветом. Важно отметить что в классической диаграмме Ганта не принято отображать взаимосвязи между работами, т.к. она предназначена для других целей: календарное представление выполняющихся по проекту работ.

Лекция 4

Управление рисками проекта

Риск это проблема, которая еще не возникла, а проблема — это риск, который материализовался.

Риск характеризуется:

- Причина или источник. Явление, обстоятельство обусловливающее наступление риска.

- Симптомы риска, указание на то, что событие риска произошло или вот-вот произойдет.

- Последствия риска. Проблема или возможность, которая может реализоваться в проекте в результате произошедшего риска.

- Влияние риска. Влияние реализовавшегося риска на возможность достижения целей проекта.

Принято выделять 2 категории рисков:

- «Известные неизвестные». Это те риски, которые можно идентифицировать и подвергнуть анализу. В отношении таких рисков можно спланировать ответные действия.

- «Неизвестные неизвестные». Риски, которые невозможно идентифицировать и, следовательно, спланировать ответные действия.

Неизвестные риски это непредвиденные обстоятельства. Единственное, что мы можем в этом случае предпринять, это создать управленческий резерв бюджета проекта на случай незапланированных, но потенциально возможных изменений. На расходование этого резерва менеджер проекта, как правило, обязан получать одобрение вышестоящего руководства.Управленческие резервы на непредвиденные обстоятельства не входят в базовый план по стоимости проекта, но включаются в бюджет проекта. Они не распределяются по проекту, как бюджет, и поэтому не учитываются при расчете освоенного объема.

##### Планирование управления рисками

Управление рисками это определенная деятельность, которая выполняется в проекте от его начала до завершения. Как и любая другая работа в проекте управление рисками требует времени и затрат ресурсов. Поэтому эта работа обязательно должна планироваться.

Планирование управления рисками — это процесс определения подходов и планирования операций по управлению рисками проекта. Тщательное и подробное планирование управления рисками позволяет:

- выделить достаточное количество времени и ресурсов для выполнения операций по управлению рисками,

- определить общие основания для оценки рисков

- повысить вероятность успешного достижения результатов проекта.

Планирование управления рисками должен быть завершено на ранней стадии планирования проекта, поскольку оно крайне важно для успешного выполнения других процессов.

Исходными данными для планирования управления рисками служат:

- Отношение к риску и толерантность к риску организаций и лиц, участвующих в проекте, оказывает влияние на план управления проектом. Оно должно быть зафиксировано в изложении основных принципов и подходов к управлению рисками.

- Стандарты организации. Организации могут иметь заранее разработанные подходы к управлению рисками, например категории рисков, общие определение понятий и терминов, стандартные шаблоны, схемы распределения ролей и ответственности, а также определенные уровни полномочий для принятия решений.

- Описание содержания проекта подробно описывает результаты поставки проекта и работы, необходимые для создания этих результатов поставки.

- План управления проектом, формальный документ, в котором указано, как будет исполняться проект и как будет происходить мониторинг и управление проектом.

План управления рисками обычно включает в себя следующие элементы:

- Определение подходов, инструментов и источников данных, которые могут использоваться для управления рисками в данном проекте.

- Распределение ролей и ответственности. Список позиций выполнения, поддержки и управления рисками для каждого вида операций.

- Выделение ресурсов и оценка стоимости мероприятий, необходимых для управления рисками.

- Определение сроков и частоты выполнения процесса управления рисками на протяжении всего жизненного цикла проекта, а также определение операций по управлению рисками, которые необходимо включить в расписание проекта.

- Категории рисков. Структура, на основании которой производится систематическая и всесторонняя идентификация рисков с нужной степенью детализации.

- Общие подходы для определения уровней вероятности, шкалы воздействия и близости рисков на проект.

Пример шкалы оценки воздействия рисков

| Вес | Значение | Критерий |
| --- | --- | --- |
| 3 | Катастрофические | Потери более $100K |
| 2 | Критичные | Потери от $10K до $100K |
| 1 | Умеренные | Потери менее $10K |

Пример шкалы для оценки вероятности наступления риска

| Вес | Значение | Критерий |
| --- | --- | --- |
| 3 | Очень вероятно | Шансы наступления весьма велики |
| 2 | Возможно | Шансы равны |
| 1 | Мало вероятно | Наступление события весьма сомнительно |

##### Идентификация рисков

Идентификация рисков — это выявление рисков, способных повлиять на проект, и документальное оформление их характеристик. Это итеративный процесс, который периодически повторяется на всем протяжении проекта, поскольку в рамках его жизненного цикла могут обнаруживаться новые риски.

Для сбора информации о рисках могут применяться различные подходы. Среди этих подходов наиболее распространены:

- Опрос экспертов

- Мозговой штурм

- Метод Дельфи

- Карточки Кроуфорда

Пример списка 10 наиболее распространенных рисков программного проекта:

- Дефицит специалистов.

- Нереалистичные сроки и бюджет.

- Реализация несоответствующей функциональности.

- Разработка неправильного пользовательского интерфейса.

- "Золотая сервировка", перфекционизм, ненужная оптимизация и оттачивание деталей.

- Непрекращающийся поток изменений.

- Нехватка информации о внешних компонентах, определяющих окружение системы или вовлеченных в интеграцию.

- Недостатки в работах, выполняемых внешними (по отношению к проекту) ресурсами.

- Недостаточная производительность получаемой системы.

- "Разрыв" в квалификации специалистов разных областей знаний.

2 пример списка наиболее распространенных рисков программного проекта:

- Изъяны календарного планирования

- Текучесть кадров

- Раздувание требований

- Нарушение спецификаций

- Низкая производительность

##### Качественный анализ рисков

Качественный анализ рисков включает в себя расстановку рангов для идентифицированных рисков. При анализе вероятности и влияния предполагается, что никаких мер по предупреждению рисков не производится.

Качественный анализ рисков включает:

- Определение вероятности реализации рисков.

- Определение тяжести последствий реализации рисков.

- Определения ранга риска по матрице «вероятность — последствия».

- Определение близости наступления риска.

##### Планирование реагирования на риски

Планирование реагирования на риски — это процесс разработки путей и определения действий по увеличению возможностей и снижению угроз для целей проекта.

Запланированные операции по реагированию на риски должны соответствовать серьезности риска.

4 стратегии реагирования на риски:

- Уклонение от риска предполагает изменение плана управления проектом таким образом, чтобы исключить угрозу, вызванную негативным риском, оградить цели проекта от последствий риска или ослабить цели, находящиеся под угрозой (например, уменьшить содержание проекта). Некоторые риски, возникающие на ранних стадиях проекта, можно избежать при помощи уточнения требований, получения дополнительной информации или проведения экспертизы.

- Передача риска подразумевает переложение негативных последствий угрозы с ответственностью за реагирование на риск на третью сторону. Передача риска просто переносит ответственность за его управление другой стороне, но риск при этом никуда не девается. Передача риска практически всегда предполагает выплату премии за риск стороне, принимающей на себя риск.

- Снижение рисков предполагает понижение вероятности и/или последствий негативного рискованного события до приемлемых пределов. Принятие чаще всего оказывается эффективней уклонения. (Комментарий: если в проектной команде высока вероятность увольнения сотрудников, то введение на начальной стадии в проект дополнительных (избыточных) людских ресурсов снижает потери при увольнении членов команды, поскольку не будет затрат на «въезд» в проектный контекст новых участников.)

Важно помнить о вторичных рисках , возникающих в результате применения реагирования на риски, которые тоже должны быть идентифицированы, проанализированы и при необходимости включены в список управляемых рисков.

# Лекция 5

## Главные риски программных проектов и способы реагирования

Пять причин провала программных проектов:

- Требования заказчика отсутствуют/неполны/подвержены частым изменениям

- Отсутствие необходимых ресурсов и опыта

- Отсутствие рабочего взаимодействия с заказчиком

- Неполнота планирования – “забытые работы”

- Ошибки в оценках трудоёмкости и сроков работ

- К часто упускаемым требованиям можно отнести:

  - функциональные – программы установки, настройки, конфигурации, миграция данных, интерфейсы с внешними системами

  - общесистемные – производительность, надёжность, масштабируемость, безопасность, кроссплатформенность, эргономичность.

- Действия, если в проекте мало специалистов:

  - привлечь экспертов-консультантов на начальных этапах

  - Учитывать в оценках трудоёмкости издержки на обучение сотрудников

  - Уменьшать потери от текучести кадров, привлекая на начальном этапе избыточное число участников

  - Учесть в оценках время “разгона” для новых сотрудников

- Рекомендации:

  - постоянное взаимодействие

  - согласование пользовательских интерфейсов и разработка прототипа продукта

  - периодические поставки тестовых версий конечным пользователям для их оценки

- При планировании работ часто забывают:

  - обучение

  - уточнение требований

  - управление конфигурациями

  - разработка и поддержка скриптов автосборки

  - разработка автотестов

  - Создание тестовых данных

  - Обработка запросов на изменения

- Ошибки в оценках трудоёмкости и сроков работ:

  - Никто не будет работать 40 часов в неделю, К списку наиболее распространённых причин этого относятся:

    - сопроводжение других систем

    - повышение квалификации

    - участие в подготовке технико-коммерческих предложений

    - участие в презентациях

    - административная работа

    - отпуска, праздники, больничные

## Управление стоимостью проекта

Процессы управления стоимостью реализуются по-разному на различных этапах проектного цикла, и на каждом этапе точность предположений о стоимости проекта увеличивается. Основная цель управления стоимостью проекта состоит в том, чтобы завершить проект в рамках утверждённого бюджета. Процессы управления стоимостью включают:

- Оценку стоимости – расчёт стоимости ресурсов, необходимых для выполнения работ проекта и формирования сметы проекта.

- Разработку бюджета – распределение предполагаемых затрат по статьям расходов и доходов проекта в соответствии с его календарным планом.

- Контроль стоимости – воздействие на факторы, вызывающие отклонение от базового плана по стоимости, и управление изменений в бюджете проекта с целью снижения отрицательных аспектов и увеличения позитивных последствий изменения стоимости проекта.

Расхождение по затратам при традиционном методе рассчитывается как разница между фактическими и плановыми затратами, где под плановыми затратами понимается бюджетная стоимость работ, запланированных в соответствии с расписанием или количество ресурсов, предполагаемое для использования к дате контроля стоимости.

Под фактическими затратами понимают:

- Стоимость фактически выполненных работ на дату контроля или

- количество ресурсов, фактически потраченное на выполнение работ до контрольной даты.

Фактические затраты состоят из прямых и накладных расходов.

Прямые расходы – это издержки, которыми распоряжается менеджер проекта и которые однозначно можно отнести на себестоимость результата проекта (материалы, человекочасы по проекту и т.д.)

Накладные расходы – это затраты, сопровождающие сопутствующие производству результаты проекта, но не связанные с проектом напрямую и не входящие в стоимость человеческих ресурсов и материалов (аренда помещения, зарплата руководства компании и т.д.).

Основной недостаток традиционного метода заключается в том, что он не учитывает, какие работы были фактически выполнены за счёт потраченных денежных средств. То есть, он не оперирует временем или графиком выполнения работ.

### Концепция выполненной стоимости

основана на сопоставлении фактических затрат и объёма работ, которые должны быть выполнены к контрольной дате. При этом учитывается информация о стоимости планового и фактического графика работ и даётся обобщённая оценка по состоянию работ на текущий момент. Выявленные тенденции используются для прогноза будущей стоимости объёма работ при завершении и определения факторов, оказывающих влияние на график выполнения работ. При анализе выполненного объёма для определения расхождения графиков работ и стоимости используются три показателя:

- Плановые (бюджетные) затраты.

- Фактические затраты

- Освоенный объём – плановая стоимость фактически выполненных работ или количество ресурсов, запланированное на фактически выполненный объём работ к текущей дате.

Освоенный объём не зависит от фактически произведённых затрат по работе. Так как предполагаемая концепция учитывает фактор времени, то он позволяет определить как реальное отклонение по затратам, так и отставание по графику выполнения работ. Отклонение по затратам (перерасход) – величина, полученная из разницы фактической стоимости выполненных работ и плановой стоимости выполненных работ.

Использование методов анализа освоенного объёма требует дополнительной проработки по проекту и больших усилий менеджера по сбору и анализу информации. Тем не менее, данный подход позволяет получить более точную картину по состоянию дел по проекту.

Основная задача руководителя проекта – установить общие правила и принципы управления стоимостью, разработать систему управления стоимостью, основанную на следующих ключевых принципах:

- Системность – обеспечение необходимой информацией о затратах на всех стадиях стратегического управления проектом.

- Дифференцированность – применение разнообразных способов и методов в процессе формирования контроля и регулирования

- Иерархичность – обеспечение всех уровней иерархии управления информацией о затратах

- Адекватность – совпадение режимов работы управления затратами проекта и работы системы стратегического управления проекта и его составными частями

- Релевантность. Обеспечение менеджеров всех уровней управления только необходимой и достаточной информацией о затратах.

- Надежность. Информация о затратах должна отражать реальный процесс работы организации в пространстве и времени.

- Экономичность. Затраты на функционирование управления стоимости (затрат) должны быть достаточно минимальными.

- Эффективность. Управление стоимости (затрат) должна содействовать достижению минимально необходимого уровня затрат и принятию наиболее эффективных стратегических управленческих решений

## Оценка стоимости проекта

Для оценки стоимости проекта прежде всего определяются стоимости ресурсов, необходимых для выполнения плановых операций и время выполнения работ. Все затраты проекта можно классифицировать как:

- Прямые и накладные

- Повторяющиеся и единовременные

- Постоянные и переменные по признаку зависимости от объёма работ

Оценка стоимости проекта является оценкой всех затрат, необходимых для успешной и полной реализации проекта. В классической теории управления проектами различают два вида затрат:

- Бюджетные (плановые)

- Фактические

Бюджетные затраты – это расходы, планируемые для выполнения работ по проекту, представляют собой сметную стоимость работ, распределённую во времени.

Фактические затраты отражают расходы, возникающие в момент выплаты денежных средств, выполнения работ или в момент списания денежных средств со счёта, и показывают реальный отток денежной наличности в проекте.

Соотношение перечисленных видов затрат зависит от нескольких факторов:

- Соотношение между трудовыми, материальными ресурсами и субконтрактами

- Политика оплаты счетов

- Принципы оплаты и поставки товаров и услуг

- Влияние графика выполнения работ и отражения фактических трудозатрат

Оценка стоимости включает:

- Составление смет – определение того, сколько будет стоить результат проекта

- Определение и рассмотрение различных альтернативных вариантов затрат и их прогнозирование

- Уточнение и конкретизация сметы проекта

Смета – перечень доходов и расходов, структурированный по разделам, называемый статьями расходов и доходов. В оценке стоимости проекта должны быть учтены все статьи затрат, которые необходимы для выполнения работ и достижения результатов проекта:

- Материалы и комплектующие, оборудование, техника, транспорт, затраты на персонал (оплата труда, развитие, командировки, соцобеспечение)

- Затраты на подрядную организацию

- Арендные платежи и представительские, особые и прочие расходы

Оценка стоимости проекта начинается с планирования ресурсов.

Стоимостные оценки при этом могут выполняться на основе экспертных оценок (предложений исполнителей), оценок по аналогам или параметрических оценок на основе действующих нормативов.

Метод выбирается с учётом уникальности проекта и объёма имеющейся информации по нему, требуемой точности оценки, а также ресурсных возможностей проектной команды. Метод оценки затрат сверху вниз используется для оценки затрат на ранних стадиях проекта, когда информация о проекте ещё ограничена. Метод оценки снизу вверх применяется при необходимости согласовать базовую стоимость проекта или итоговую оценку затрат. Недостатком этого метода можно назвать высокие трудозатраты на выполнение детальной проработки проекта. Метод оценки по аналогу – одна из разновидностей оценки метода сверху вниз.

Методы параметрических оценок не совсем похожи на методы оценок по аналогу.

### Календарное планирование

Большинство имеющихся в настоящее время методов календарного планирования требуют, чтобы руководители проекта классифицировали его по ограничению времени проекта или по ограничению на количество ресурсов. Наиболее распространены следующие методы планирования:

- ча дробление выполнения операций, прерывая на какое-то время работу и направляя ресурсы на другую операцию, а затем возвращение ресурсов на продолжение работы по первой операции. Этот метод может быть полезен, если издержки, связанные с началом и приостановкой работ, не будут большими.

- Метод критического пути – это выявление и использование временных резервов для завершения проекта досрочно или решения проблем с отставанием. Эффект метода критического пути в значительной степени зависит от пристального и частого мониторинга прогресса по доле завершения и оставшегося времени, чтобы это время не было потрачено впустую между двумя последовательными операциями.

## Разработка смет проекта

В зависимости от этапа жизненного цикла проекта и цели оценки применяют различные методы оценки стоимости проекта. В крупных проектах составляется, по меньшей мере, 4 вида смет с возрастающей степенью точности:

- Предварительная. Её цель – оценить жизнеспособность проекта, допустимая погрешность оценки – 25-40%

- Первичная или факторная. Её цель – сравнить планируемые затраты с бюджетными ограничениями.

- Приближённая – предназначена для подготовки плана финансирования проекта. Допустимая точность оценки – 10-15%.

- Окончательная – Предназначена для окончательной оценки стоимости результата проекта. Допустимая погрешность – 5-6%.

Наиболее надёжный способ провести точную оценку стоимости – обратиться к исполнителям, ответственным за анализ предложения. При использовании метода анализа предложений исполнителей следует придерживаться простых правил:

- Не принимать первое предложение

- Не принимать самое дешёвое предложение

- Не принимать слишком дорогое предложение

- Не использовать стоимость предложения в качестве единственного критерия для принятия решения

Разработка сметы проекта – это процесс структуризации и систематизации стоимостных оценок, полученных на этапе оценки стоимости. Систематизация данных о стоимости проекта может проводиться по работами проекта или по структуре счетов в зависимости от требования заказчика. Если проектные сметы структурировать по работам, то процесс разработки смет значительно упрощается.

В структуре счетов обычно выделяют:

- Прямые затраты (расходы)

- Накладные (косвенные) затраты

- Общие и административные накладные расходы

Прямые затраты – это расходы, непосредственно связанные с исполнением технологической последовательности работ по проекту (затраты на оплату труда, материалы, оборудование и т.д.).

Накладные расходы – это расходы, вспомогательные относительно основной технологической последовательности работ по проекту, расходы, которые нельзя отнести к конкретной работе или промежуточному результату (на развитие, обучение персонала, содержание и эксплуатацию оборудования, логистика материалов, управление производством и т.д.).

Общие и административные накладные расходы – затраты, не связанные напрямую с проектом, но имеющие косвенную связь через родительскую компанию.

### Использование иерархической структуры работ для оценки стоимости проекта методом снизу вверх

Данный метод обеспечивает согласованное понимание всеми участниками, на какую работу сколько требуется ресурсов, сколько стоит каждая функция, участвуют ли работы в формировании косвенных затрат, требуется ли дополнительная оценка стоимости обеспечения качества и минимизации рисков.

Уровень детализации в ИСР зависит от сложности проекта, необходимости контроля, размера затрат, продолжительности работы над проектом и других факторов.

Шесть правил, которым должен следовать руководитель проекта:

- Ответственность – на уровне набора работ расчётами должен заниматься тот, кто лучше всего знаком с заданием.

- Нормальные условия – расчёты времени, затрат и ресурсов проводят, исходя из определённых предположений. Они должны основываться на нормальных условиях, эффективных методах и определённом уровне ресурсов.

- Единицы времени –

- Независимость – оценщики должны рассматривать каждое конкретное задание как независимое от других заданий, интегрированных в ИСР.

- Непредвиденные обстоятельства – при расчётах наборов работ не должны учитываться непредвиденные обстоятельства.

- Ошибки в расчётах – культура управления проектом должна давать право на ошибку в расчётах.

## Разработка бюджета проекта

Если под сметой понимается перечень расходов и доходов, структурированный по разделам, связанный с планом счетов проекта, то бюджет представляет собой смету, распределённую по периодам времени. При планировании проектов после того, как определены состав работ, необходимые ресурсы и календарный план проекта, может быть разработан бюджет проекта. Бюджет является основой для контроля. Неотъемлемыми элементами бюджетирования являются:

- структура расходов и доходов

- Распределение расходов и доходов по времени

- Процессы планирования, учёта и контроля, предусматривающие сбор и интеграцию плановой и фактической информации

- Контроль бюджета проекта осуществляется периодически или по требованию вышестоящего руководителя.

Основная задача контроля бюджета проекта – это обнаружение существующих или прогнозируемых отклонений от планового бюджета и принятие решений по их устранению. В основном оценка хода выполнения проекта делается на основании базового плана стоимости проекта, который служит отправной точкой для измерения фактической стоимости работ. Такая концепция контроля по методу освоенного объёма работ учитывает фактор времени и позволяет определить как реальное отклонение по затратам, так и отставание по графику выполнения работ.

Алгоритм метода:

- Разрабатывается бюджет проекта с использованием наборов работ. Кумулятивные значения стоимости этих наборов работ станут основой и будут называться бюджетом на период (BCWS).

- На уровне работ собираются все фактические затраты выполненных работ. Эти затраты будут называться фактической стоимостью выполненных работ (ACWP - Actual Cost of Work Performed).

- Оценивается сметная стоимость фактически выполненных работ, то есть плановая стоимость работ, которые выполнены в соответствии с календарным планом на контрольную дату. Она будет называться освоенным объёмом или сметной стоимостью выполненных работ (BCWP - Budgeted Cost of Work Performed).

- Просчитывается отклонение по расписанию SV = BCWP - BCWS и отклонение по стоимости CV = BCWP - ACWP. Обязательно сравнивается фактическое время, затраченное на выполнение работ, с сетевым графиком проекта. если SV<0, в проекте имеет место отставание от графика выполнения работ. Если >0, то опережение графика. Если CV<0, в проекте имеет место перерасход средств. Если CV>0, экономия бюджета.

Для прогнозирования будущего состояния проекта используются относительные показатели, которые позволяют оценить эффективность всех предшествующих периодов и оценить выполнение до окончания проекта.

- CPI – эффективность выполнения бюджета = BCWP/ACWP – измеряет эффективность стоимости работы, выполненной на определённый момент

- SPI – эффективность выполнения расписания = BCWP/BCWS – измеряет эффективность выполнения расписания, оценка выполнения плана на конкретную дату.

Если CPI>1, то показатели ниже стоимости. Если CPI=1, соответствуют стоимости. CPI<1 – выше стоимости.

SPI>1 – опережение графика. SPI=1 – следование графику. SPI<1 – отставание от графика.

Прогноз оставшейся стоимости проекта:

ETC = Оставшаяся работа / CPI = (BAC-BCWP)/(BCWP/ACWP)

EAC = ETC+ACWP

BAC – Budget At Complete – полная стоимость проекта по утверждённому бюджету. ETC – Estimate To Complete – оценка до завершения работ. EAC – Estimate At Complete – оценочная стоимость работ по завершении.

# Последняя лекция

Управление человеческими ресурсами включают организация, управление и руководство командой

- Разработка плана управления человеческими ресурсами - процесс определения и документирования ролей, требуемых навыков, а также создания плана обеспечения проекта, персонала

- Набор команды проекта - процесс подтверждения доступности человеческий ресурсов и наборе команды, необходимой для выполнения задач по проекту

- Развитие команды проекта - процесс повышения квалификации членов команды проекта, улучшения их взаимодействия и общих условий работы команды с целью повышения эффективности проекта

- Управление командой проекта - процесс контроля эффективности деятельности членов команды, обеспечения обратной связи, решения проблем и управлении, изменениями, направленных на оптимизацию управления проекта

Руководство отвечает за:

- Влияние на команду проекта

- Профессиональное и критическое поведение

Мотивация участников проектной команды:

- Деньги

- Вознаграждение достаточной величины обеспечивает привлечение квалифицированных ресурсов на проект на проект, но этот фактор оказывает небольшое влияние на эффективность сотрудник

2. Премии и бонусы

- Размер премии или бонусов должен быть 50% от зп

- Бонусы и премии должны выплачиваться раз в пола года

3. Мотивирование гарантом занятости

4. Мотивирование повышение статуса

5. Получение проектного опыта

6. Мотивирование чувством значимости и личного вклада в проект