Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Севастопольский государственный университет

Высшая технологическая школа «Севастопольский приборостроительный институт»

Факультет ИТ

ОТЧЁТ

по лабораторной работе №2

СЕТЕВОЕ И КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

по дисциплине

«Управление IT-проектами»

Выполнил:

ст. гр. ИС/б-22-2-о

Мовенко К. М.

Проверила:

Пукас К.Р.

Севастополь

2026

- ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Получение навыков составления сетевого и календарного плана работ, графиков загрузки трудовых ресурсов, поиска перегруженности трудовых ресурсов.

- ЗАДАНИЕ

Вариант 1. Составить календарный план для проекта, длительность работ которого представлена в таблице на рисунке 2.1.

Рисунок 2.1  Исходные данные для задания 1

Считать датой начала проекта текущую календарную дату и использовать стандартный рабочий календарь с пятидневной рабочей неделей, учитывающий официальные праздничные дни.

- ХОД РАБОТЫ

Имеются последовательность и коды работ проекта. Они представлены на рисунке 2.1. Прежде всего необходимо найти критический путь.

Для этого комплекс работ и их взаимосвязи были отражены на сетевом графике (рисунок 3.1). График начинается исходным событием 1 и завершающим событием 12. Указано отличие действительных и фиктивных работ.

Рисунок 3.1 – Сетевой график

По графику легко определить критический путь: 1-3-5-7-8-9-10-11-12.

По имеющимся значениям были вычислены показатели для расчёта сетевого графика: ранние и поздние сроки наступления событий и выполнения работ (таблица 3.1).

Таблица 3.1 – Сроки выполнения работ

| i | tp | tn | Ri | Код работ і-j | Длина работ ti-j | ti-jрн | ti-jро | ti-jпн | ti-jпо | Резерв Ri-j |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | 6 |
|  |  |  |  | 1-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|  |  |  |  | 1-10 | 2 | 0 | 2 | 8 | 10 | 8 |
| 2 | 1 | 7 | 6 | 2-4 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | 6 |
| 3 | 1 |  | 0 | 3-5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
|  |  |  |  | 3-6 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 5 |
|  |  |  |  | 3-9 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | 7 |
| 4 | 3 | 9 | 6 | 4-10 | 1 | 3 | 4 | 9 | 10 | 6 |
| 5 | 2 |  | 0 | 5-7 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 |
| 6 | 1 | 6 | 5 | 6-9 | 2 | 2 | 4 | 7 | 9 | 5 |
| 7 | 5 |  | 0 | 7-8 | 3 | 5 | 8 | 5 | 8 | 0 |
| 8 | 8 |  | 0 | 8-9 | 1 | 8 | 9 | 8 | 9 | 0 |
| 9 | 9 |  | 0 | 9-10 | 1 | 9 | 10 | 9 | 10 | 0 |
| 10 | 10 |  | 0 | 10-11 | 1 | 10 | 11 | 10 | 11 | 0 |
| 11 | 11 |  | 0 | 11-12 | 3 | 11 | 12 | 11 | 12 | 0 |
| 12 | 14 |  | 0 | 12 | - | 12 | - | 12 | - | - |

Бали задействованы следующие условные обозначения:

- i, j – события, определяющие работу;

- tp – ранний срок свершения события;

- tn – поздний срок свершения события;

- рн, ро, пн, по – раннее/позднее начало/окончание;

- Ri – резерв времени наступления события;

- Ri-j – общий резерв времени;

Исходя из полученных данных можно составить календарный план (таблица 3.2). Дата начала проекта была взята за 01.04.26 (среда). Также при составлении календарного плана было учтено расписание выходных дней (рисунок 3.2).

Рисунок 3.2 – Календарь выходных дней на апрель

Таблица 3.2 – Планирование работ

| Код работ | Длительность работ | Календарные сроки раннего выполнения работ |  | Календарные сроки позднего выполнения работ |  | Резерв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание | начало | окончание |  |
| 1-2 | 1 | 01.04 | 01.04 | 09.04 | 09.04 | 6 |
| 1-3 | 1 | 01.04 | 01.04 | 01.04 | 01.04 | 0 |
| 1-10 | 2 | 01.04 | 02.04 | 13.04 | 14.04 | 8 |
| 2-4 | 2 | 02.04 | 03.04 | 10.04 | 13.04 | 6 |
| 3-5 | 1 | 02.04 | 02.04 | 02.04 | 02.04 | 0 |
| 3-6 | 1 | 02.04 | 02.04 | 09.04 | 09.04 | 5 |
| 3-9 | 1 | 02.04 | 02.04 | 13.04 | 13.04 | 7 |
| 4-10 | 1 | 06.04 | 06.04 | 14.04 | 14.04 | 6 |
| 5-7 | 3 | 03.04 | 07.04 | 03.04 | 07.04 | 0 |
| 6-9 | 2 | 03.04 | 06.04 | 10.04 | 13.04 | 5 |
| 7-8 | 3 | 08.04 | 10.04 | 08.04 | 10.04 | 0 |
| 8-9 | 1 | 13.04 | 13.04 | 13.04 | 13.04 | 0 |
| 9-10 | 1 | 14.04 | 14.04 | 14.04 | 14.04 | 0 |
| 10-11 | 1 | 15.04 | 15.04 | 15.04 | 15.04 | 0 |
| 11-12 | 3 | 16.04 | 20.04 | 16.04 | 20.04 | 0 |

Итого на выполнение работы даётся 14 дней (не считая выходных). Для заданий, не принадлежащих критическому пути, были вычислены соответствующие резервные дни на выполнение.

- ВЫВОД

В ходе работы были получены навыки составления сетевого и календарного плана работ, графиков загрузки трудовых ресурсов, поиска перегруженности трудовых ресурсов.