## Slide 1
Тема: Обучение школьников программированию
Состав команды: Бондаренко Игорь, Кудрик София, Мовенко Констатин, Ольховская Анастасия, Темчук-Олейник Елизавета, Халиков Тимур.

## Slide 2
Проблема: Сложность погружения в IT-сферу для школьников.
Решение: Для решения этой проблемы мы создали программу обучения языкам программирования. Программа представлена в виде образовательного, платного курса, направленного на школьников не разбирающихся, но готовых изучать программирование.

## Slide 3
Аналоги предложенного решения/продукта
Преимущества предложенного решения/продукта
Отечественные аналоги
Зарубежные аналоги
Тренажер “1С:Профессионал”
GeekBrains
SkillBox
Learn Java
Swift Playgrounds
Encode: Learn to Code
Отечественные аналоги
Зарубежные аналоги
Курс максимально адаптирован для школьников, впервые столкнувшихся с программированием и конкретным языком Си.
Наш курс преподают на трёх языках:
русский, английский, татарский.

## Slide 4
Влияние
Интерес
Матрица заинтересованных лиц
Конкуренты на рынке
образ. услуг
Стороны, обслуживающие проект (поставщики, работники, владелец помещения и др.)
Спонсоры
Родители
Ученики
Notes: Мы должны сфокусировать внимание на лицах принимающих решение и противоречии интересов между ними. Подготовить основу для планирования действий по устранению негативного влияния

## Slide 5
Требования к продукту/решению
Требования
Заинтересованное лицо
Школьники
Родители школьников
Спонсоры
Команда проекта
Получение знаний. Курс должен быть интересным, понятным и информативным
Доступная цена. Дети должны получать знания
Окупаемость проекта, прибыль
Зарплата

## Slide 6
План коммуникации
Формат коммуникации
Заинтересованное лицо
Периодичность
Школьники
Родители школьников
Государство
Команда проекта
Дистанционный формат(Приложение)
Обратная коммуникация на сайте
Доверенное лицо
Дистанционный формат/Очные встречи
Будние дни
Будние дни
Будние дни
Понедельник-суббота

## Slide 7
Управление рисками проекта
Риск
Мероприятия по управлению риском
Вероятность наступления (0-1)
Значимость
Степень влияния
(1-10)
Ранг
Технические неполадки
0,5
7
3,5
2
Форум с вопросами наставникам
Конкуренция
0,7
5
3,5
2
1. Набирать лучших работников 2. Реклама
Нерентабельность
0,9
10
9
2
Нанять грамотного специалиста в области экономики
Конфликт сотрудников
0,4
6
Разграничение ролей и чёткая субординация, коллективное обсуждение назревающих проблем
2,4
1
0.5
10
Атака на информационную систему
2
5
Нанять специалиста в области информационной безопасности

## Slide 8
Ключевые события проекта
Название события
Дата окончания
Дата начала
8.02.2022
Набор команды
9.02.2022
Стажировка
3.07.2022
31.07.2022
Разработка плана действий
8.02.2022
3.04.2022
Набор сотрудников
1.06.2022
31.06.2022
Набор потока школьников
1.08.2022
31.08.2022
Подведение итогов первого года обучения
25.05.2023
31.05.2023

## Slide 9
Показатели эффективности проекта
Хорошие отзывы от родителей ( 90% положительных отзывов )
Результаты обучающихся по проверочным тестам ( средний балл: 70+ )
Большой спрос приложения ( 25000 скачиваний в год )
Конкурентоспособность ( 70+ баллов ЕГЭ у школьников, прошедших курс )
Рентабельность ( проект должен полностью окупиться за один год )

## Slide 10
Бюджет проекта
Наименование затрат
Общая стоимость
Количество единиц/ объем
Стоимость за единицу, руб.
Всего
Ноутбук DELL XPS 15 OLED
10
780 000
78 000
Web-камера
10
53 000
5 300
Микрофон Ritmix
10
20 000
2 000
Аренда офиса
15
750 000
50 000 в месяц
Реклама
10
1 000 000
100 000
Специалист
5
200 000
40 000
2 803 000

## Slide 11
Рекламный баннер курса